## 내보내기 요약
이 문서는 Numbers에서 내보낸 문서입니다. 각 표가 Excel 워크시트로 변환되었습니다. 각 Numbers 시트에 있는 모든 다른 대상체는 개별 워크시트에 위치 지정되었습니다. Excel에서 공식 계산이 다를 수 있으니 유의하십시오.
Numbers 시트 이름 | Numbers 표 이름 | Excel 워크시트 이름
1월
| 표 1 | 1월
2월
| 표 1 | 2월
backdata
| 표 1 | backdata

## 1월
1 | [6 empty] | 2020-01-01
|  |  | January, 2020 |  |  |  | 문서목록
시나리오
요구사항정의서
일 SUN | 월 MON | 화 TUE | 수 WED | 목 THU | 금 FRI | 토 SAT | 요구사항명세서
2018-12-29 | 2018-12-30 | 2018-12-31 | 2019-01-01 | 2019-01-02 | 2019-01-03 | 2019-01-04 | 스토리보드
2019-01-02: 시나리오, 요구사항정의서, 요구사항명세서, 스토리보드 | 유즈케이스
2019-01-02: 요구사항정의서; 2019-01-03: 요구사항명세서; 2019-01-04: 요구사항정의서 | 클래스다이어그램
2019-01-02: 시나리오; 2019-01-03: 유스케이스; 2019-01-04: 클래스다이어그램 | DB설계
|  |  |  | DB 설계 | DB 설계 | DB 설계
2019-01-05 | 2019-01-06 | 2019-01-07 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 2019-01-10 | 2019-01-11 | 2020-02-01
스토리보드 | DB검사 받기 | 코딩 작업 시작 | 스프링 MVC패턴 디자인 | 컨트롤단 구성 | 템플릿 뷰단 선정 | 코딩 작업 시작 | 코딩 마무리
2019-01-06: DB 수정; 2019-01-09: 서비스단 구성; 2019-01-10: 기능별 코딩 분담; 2019-01-11: 템플릿 뷰단 선정 | 프로젝트 테스트
2019-01-09: MyBatis 설정 구성; 2019-01-10: 관리자단 뷰단; 2019-01-11: 관리자 기능 시작 | 버그수정
최종문서작업
2019-01-12 | 2019-01-13 | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 발표준비
근태관리 기능 시작 | 구글 API 시작 | 구글 API | 구글 API | 구글 API | 구글 API | 구글 API
기능별 코딩 시작 | AWS 사전 준비 | 채팅 기능 | 채팅 기능 | 채팅 기능 | 채팅 기능 | 채팅 끝
채팅 시작 | 사원 등록 기능 | 프로젝트 기능 | 프로젝트 기능 | 프로젝트 기능 | 프로젝트 기능 | 프로젝트 기능
| 프로젝트 기능 | 비용 기능 시작 | 비용 기능 | 비용 기능 | 비용 기능 | 비용 기능
2019-01-19 | 2019-01-20 | 2019-01-21 | 2019-01-22 | 2019-01-23 | 2019-01-24 | 2019-01-25
구글 API 종료 | AWS 테스트 | 목업 데이타 설정 | 일반사원 기능 끝 | 목업 데이타 주입 |  | 설연휴
프로젝트 기능 | 프로젝트 기능 | 프로젝트 기능 끝 | 팀장사원 기능 끝 | 버그 수정
비용 기능 끝 | 관리자 기능 끝 | 근태관리 기능 끝 | 목업 데이타 주입
2019-01-26 | 2019-01-27 | 2019-01-28 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 2019-01-31 | 2019-02-01
|  | 버그 수정 | 프로젝트 현황 점검 | 버그 수정 | 버그 수정 | 버그 수정
버그 수정
2019-02-02 | 2019-02-03 | 2019-02-04 | 2019-02-05 | 2019-02-06 | 2019-02-07 | 2019-02-08

## 2월
2
February, 2020
일 SUN | 월 MON | 화 TUE | 수 WED | 목 THU | 금 FRI | 토 SAT
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
|  | 버그 수정 | 프로젝트 현황 점검 | 버그 수정 | 버그 수정 | 버그 수정
|  | 목업 데이터 수정 및 주입 | 버그 수정 | 목업 데이터 수정 및 주입 | 최종문서 작성 | 최종문서 작성
|  |  | 목업 데이터 수정 및 주입 |  | 목업 데이터 수정 및 주입 | 목업 데이터 주입 완료
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
최종문서 작성 | 최종문서 작성 | 최종문서 작성 | 최종문서 작성 | 기술 문서 작성 | 기술 문서 작성 | 시연 영상 촬영
최종 테스트 | 최종 테스트 | 최종 테스트 | 최종 테스트 | 최종 테스트 | 최종 테스트
테스트 끝
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
기술 문서 끝 | 작업완료문서배포 | 최종시연, 문서작업완료 | 수료
최종문서 끝 | 발표 준비 | 발표 준비 끝 | 발표
시연 영상 촬영 | 시연 영상 끝
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

## backdata
1 | January
2 | February
3 | March
4 | April
5 | May
6 | June
7 | July
8 | August
9 | September
10 | October
11 | November
12 | December