## 시트1
기능 구분 | 버그내용 | 발견 페이지 | 작성자 | 해결여부 | 오류 해결 담당자 (날짜) | 비고
구글 api | 그것도 해야함 혜리 서버로 돌리게되면 영수증 사진 업로드 경로 다시 코딩해줘야함 그외 구글 api 해줄거 많음 | ?? | 박성호 | x
메일 | 비밀번호 변경시 alert창 sweet alert으로 바꿔야 됨
메일 velocity | 메일 궁서체 박살 버튼이상함 |  | 알파카 | x
관리자 | 관리자 계정을 여러명 줄시에는, 사원 목록에서 나 말고 다른 관리자를 눌렀을때 정보가 떠아하는건지? 지금 관리자는누르면 터짐 | ?? | 박성호 | x
사원목록 페이지 > 사원 수정을 갈 때 어드민 계정도 누를수 있게 해놔서, 누르면 터짐
성호형 ORDER BY 해주셈
| 리스트 종류 order by 다 걸기!! -채팅방 리스트 최신순 order by 걸기 -사원 리스트 -> 가나다순 |  | 알파카 | x | 게다죽 ORDER BY 완료
비용 | 정산신청시 사진 업로드가 되지않아 경로를 찾을 수 없음 | receiptRegit | 김광민 | x
채팅 | 채팅이 바로 보이지 않고 타인 채팅창에 방문 후 다시 돌아오면 채팅 전송 내역이 사라짐 | 채팅 | 김광민
| 채팅 할 때 사원 사진 뿌려주기 (dm 채팅방 완료) |  | 알파카 | x
| 프로젝트에서 TOP 안먹힘 |  | 알파카 | x
| 프로젝트 업무 생성시 업무제목+날짜 길이에 따라서 디자인 뭉개짐 (날짜가 업무제목 아래에 위치함) |  | 최경열 | x
공지사항 | 글쓰기 버튼 못생김
| 글쓰기 중 왼쪽 근무,비용 바 클릭안됨 |  | 김광민
버그 리포트 처리 완료
| dm 목록에서 email 같이 뿌리기 |  | 알파카 | o | 알파카 02.04
| right side 쓸 건지 말건지 결정하기 |  | 알파카 | o | 알파카 02.04
| 프로젝트 수정 할 때 select box attr 바꾸기 |  | 알파카 | o | 알파카 02.04
| 공지사항 권한설정 안됨 |  | 최경열 | o | 알파카 02.03
| 부재신청 할때 시작일보다 종료일이 늦어도 입력됨 | breakApply | 김광민 | o | 게다죽 0204
| 부재일정 입력 후 사원이 본인의 부재신청을 승인 할 수 있음 | absManage | 김광민 | o | 게다죽 0204
| 부재일정관리-연차정보-사용가능연차 변동없음 |  | 최경열 | o | 게다죽 0204 | 신청건 승인하면 트리거로 연차 사용 반영됨
| 사원목록 보기에서 테이블 엑스누르면 사라짐 이거 없애야함 | AdminMain.jsp | 박성호 | o | 게다죽 0204 | <a href="#" class="fa fa-caret-down"></a><a href="#" class="fa fa-times"></a> 제거
| 메인 대쉬보드 해야함... | ?? | 박성호 | o | 알파카 02.03 | 메인에서 참여중인 프로젝트의 진행도 제대로 나오는지 데이터 추가 후 확인해야 됨
| Top에 홈 그림 누르면 홈으로 안오고 터짐 없애거나 링크 달아주거나 해야함 | ?? | 박성호 | o | 알파카 02.03
| 로그인 실패시 뜨는 창이 없음 에러메시지가 흐릿하게 보이고 확실한 반응이없음 | ?? | 박성호 | x | 이욱재 02.03 | 빨간글씨로 아이디와 비밀번호 확인하새요 나오게바꿈
| Top에 안쓰는 아이콘들 삭제 필요 | ?? | 박성호 | o | 알파카 02.03
| 어드민 로그인시 마이페이지 의미없음 삭제 해야함 | ?? | 박성호 | o | 알파카 02.03
| 일반회원 마이페이지 하나도 안만들어짐 만들어야함 | ?? | 박성호 | o
| Top 에서 도비 이미지 누르면 메인 가야하는데 아무 작동안함 | ?? | 박성호 | o | 알파카 02.03
| 연장근무 신청시 일정 조절 필요 | extendApply | 김광민 | o | 게다죽 0204
| 프로젝트 내업무 오늘까지 안뜸 |  | 최경열 | X | 알파카 02.04
| 사원 등록 시 휴대폰 번호 정규식 검증해야함 | ?? | 박성호 | o | 박성호
| 부재 신청 관리에서 연차정보에 보면 이상한거 목업데이터 뜸 | ?? | 박성호 | o | 게다죽 0204
| 사원목록에서 직책 부분 정해진 형식이 없음 | ?? | 박성호 | x | 알파카 02.04
| 프로젝트 수정안됨 진행,완료 프로젝트 |  | 최경열 | o | 욱재, 알파카 02.04
| 새프로젝트 안만들어짐 |  | 최경열 | o | 알파카 02.03
| 관리자 처음 로그인 할 때 경고화면 필요없는 구문 삭제 | ?? | 박성호 | o | 박성호
| 사원 등록에서 이메일 이상하게 쓰고 등록 버튼 누르면 터짐 | ?? | 박성호 | o | 박성호
| 법인카드 등록시 월 00 으로 입력해도 유효성 통과함 | ?? | 박성호 | o | 박성호
| 법인카드수정관리에서 날짜 유효성 통과 못했을 때 뜨는 알림창이 없음 | ?? | 박성호 | o | 박성호
| 법인카드 등록 할 때 카드구분 유효성 검사 없음 | ?? | 박성호 | o | 박성호
| 사원등록 페이지에서 top BLANK PAGE 지우고 수정해야함 | ?? | 박성호 | ㅇ
| side.jsp 필요없는거 삭제 해야함 | ?? | 박성호 | o | 알파카 02.03 | side에 내가 속한 프로젝트 리스트 뿌려줌
| 부재신청 관리에서 보류는 작동안 안됨 | ?? | 박성호 | o | 게다죽 0204 | 보류 -> 미승인 으로 변경
| 부재일정관리-조회옵션 안됨 |  | 최경열 | o | 게다죽 0204 | 기능 제거
| 부재신청은 받을 수 있는데 연장신청을 받을 수 없음 같은 팀이 아니라서 그런듯 그런데 부재신청은 또 받음 | ?? | 박성호 | x | 게다죽 0204 | 자기 팀원만 리스트 출력
| DM 대화 채널 생성 불가 |  | 김광민 | X | 알파카 02.04 | 새 데이터로 테스트 하면 됨
| 프로젝트 생성시 담당자 추가 할 때 searching.. 으로 뜨고 안나옴 | ?? | 박성호 | o | 알파카 02.03
| dm 목록에서 email 같이 뿌리기 |  | 알파카 | o | 알파카 02.04
| right side 쓸 건지 말건지 결정하기 |  | 알파카 | o | 알파카 02.04
| 프로젝트 수정 할 때 select box attr 바꾸기 |  | 알파카 | o | 알파카 02.04
| 프로젝트 진행 / 완료에 따라 tap에 뿌려주는 거 다르게 하기 |  | 알파카 | o | 알파카 02.03
| 마이페이지 비번 수정 & 암호화 처리 |  | 알파카 | o | 알파카 02.04
| 부재일정관리-조회옵션 안됨 |  | 최경열 | o | 게다죽 0204 | 기능 제거
| 부재신청은 받을 수 있는데 연장신청을 받을 수 없음 같은 팀이 아니라서 그런듯 그런데 부재신청은 또 받음 | ?? | 박성호 | x | 게다죽 0204 | 자기 팀원만 리스트 출력
| DM 대화 채널 생성 불가 |  | 김광민 | X | 알파카 02.04 | 새 데이터로 테스트 하면 됨
| 프로젝트 생성시 담당자 추가 할 때 searching.. 으로 뜨고 안나옴 | ?? | 박성호 | o | 알파카 02.03
| 사원 추가시 직책 select로 바꾸기 |  | 알파카 | x | 알파카
| 마이페이지 비번 수정 되는지 확인 필요 |  | 알파카 | x | 알파카
| 사원 추가할 때 이미지 파일 저장되는지 확인 필요 |  | 알파카 | x | 욱재 02.04
| 회원 로그인시 모든 사진 다 회원 사진으로 뿌려주기! |  | 알파카 | x | 알파카 02.04
| 프로젝트 차트 계산 부분 0 발생시 예외처리 필요 |  | 알파카 | x | 알파카 02.04
| 연장 근무 신청 목록 반응형 불가함 |  | 게다죽 | o | 게다죽
| 프로젝트 완료됨으로 처리해도 내업무에서 완료일 지남으로 표시 |  | 최경열 | X | 알파카 02.04
| 부재 신청 관리에서 데이터 컬럼 정렬 필요함 | absManage | 김광민 | o | 게다죽 0204
| 프로젝트 메인에서 담당자 추가 못함 -> 추가시 진행중이던 업무내용 전부 사라짐 |  | 최경열 | x | 알파카 02.05
메인 | 메인-공지사항 일정 시작일 종료일 리스트 안나옴 |  | 최경열 | x |  | ??? 잘 나오는데???
| select 박스 통일 -> break apply 부재신청 |  | 알파카 | x | 알파카 02.05
마이페이지 | 마이페이지 정보 뿌리기 |  | 최경열 | x
| 프로젝트 담당자별 업무 진행률 색깔 변경 필요 안보임 |  | 최경열 | X | 알파카 02.05
근무 | 근무 내역 관리에서 아직 정상근무일수 300일 야근일수200 결근 일 수 65일 고정되어서 나옴 | ?? | 박성호 | o | 게다죽 02.06 | 기능 개발 하고있어요
| 부재신청 시 캘린더에서 지정한 기간과 아래 드래그시 사용일수 달라도 연차 입력 가능 | 원래그럼? 네. |  |  | 그런 오류는 매니저가 잡아줘야죠? 사기치는 사원들 잡아야죠
| 회원 가입 이메일에서 비밀번호 적을 때 비밀번호가 다 보임 별표로 안뜸 | ?? | 박성호 | x | 이욱재 02.05
| 로그인을 하지 않아도 주소치고 들어가면 페이지 다 나오는 현상 | ?? | 박성호 | x | 이욱재 02.04
| 사원 등록에서 같은 이메일적어서 보내면 기본키라 터짐 | ?? | 박성호 | x
| 사원등록에서 고용일 에서 년도yyyyyy 6개까지 입력됨 이거 못 고치....??(성호) | ?? | 박성호 | x | 이욱재 02.04 | 선택은 안되게 막음
| 회원가입 최초시에는 무조건 null 값이 들어가짐 | ?? | 박성호 | x | 이욱재 02.04
| 법인 카드 수정시 유효성 검사는 되나, 알럿창이 안뜸 | ?? | 박성호 | o
| 법인 카드 등록에서 이미 등록된 카드번호로 또 등록하면 디비저장은 안되고 아무 반응도없음 - 이건 일단 패스(성호) | ?? | 박성호 | o | 박성호
| 상세 업무 수정시 당사자랑 pm만 수정 가능하게 만들기 |  |  | o | 알파카 02.05
근무 | 연장 / 부재 신청 수정 sweetAlert 적용 |  | 게다죽 | o | 게다죽 0205
| 사원 정보 수정 안됨 | AdminMain.jsp
근무 | 반일연차 적용 0.5 씩 감소 트리거 적용 (USEDATE) 컬럼 변경 INT -> FLOAT |  | 게다죽 | o | 게다죽 0205 | 반일연차는 트리거사용
AWS | undeploy 후 STS로 서버 실행시 빌드 실패 |  | 게다죽 | o | 게다죽 0206 | http://myblog.opendocs.co.kr/archives/1657 | Undeploy 시 Deployment Assembly 에서 메이븐 프로젝트가 제거되어서 다시 추가해야함
MySql | 트리거 적용시 데이터 삭제됨 | MySql dobee.dobee_new | 게다죽 | o | 게다죽 0206 | 왜 그런지 모름....
MySql | 연차 사용시 사용 연차 적용 안됨 | Mysql dobee.dobee_new BREAKLIST | 게다죽 | o | 게다죽 0206 | 트리거 적용 안됨 깃 etc setting 에 기술
| ajax 컨트롤러 mapping 주소 추가하기 (DABC , Reciept) |  | 다 한듯? | o | 게다죽 DABC 완료
| 업로드 할 때 쓰는 파일선택 버튼 디자인 지금 다 기본 디자인임 | ?? | 최경열 | o
공지사항 | 공지사항 게시판 검색바 못생김 ㅋㅋㅋㅋㅋ 박살남 |  | 알파카 | o | 게다죽 0207 | 페이지 줄어들면 다시 박살납니다만...